## Sheet1
清涧县“塞上森林城”提质增效行动造林绿化任务分解
单位：亩、株
序号 | 工程名称 | 地点 | 建设内容 | 主要指标 | 包抓部门（乡镇） 负责人 | 林业技术人员 | 实施部门 | 备注
1 | “双十”路造林绿化示范点工程 | 下十里铺至双庙沿黄公路口 | 补植道路行道树、新疆杨、花灌木；道路两侧护坡栽植柠条、紫穗槐；道路两侧可视山体荒坡治理栽植山杏、山桃、油松；道路两侧空白地段绿化；道路台堤绿化； 垒石造林300亩。 | 1.补植行道树600株，花灌木2000株； 2.护坡绿化500亩； 3.空白地块绿化400亩； 4.荒山绿化1000亩； 5.台堤绿化1万米； 6.垒石造林栽植侧柏300亩 | 李海云 刘树雄 白均文 | 惠虎城（13468789898） 黄延安（13509126141） 惠延平（13992260272） | 1.双庙便民服务中心和下廿里铺镇负责属地内实施内容1、3、5建设内容。 2.林业局负责实施内容2、4、6建设内容。
2 | 340国道绿化改造提升 | 和谐家园桥至火车站 | 1.行道树树形整形，补植胸径6cm主杆高3米的国槐； 2.空白地段（非耕地）栽植油松或平整清理垃圾种植波斯菊、草皮、草花 | 1.栽植胸径6cm国槐2000株； 2.栽植1米油松2万株，绿化500亩，种植草花500亩。 | 李海云 辛鹏宏 王 波 | 曹海祥（13891200972） 贺红艳（13992296973） 白 婷（13038965355） | 1.折家坪镇、宽州镇负责属地内道路两侧非耕地空白地绿化，清理垃圾，进行综合治理； 2.林业局负责行道树的整形补植、移植
3 | 万米大道绿化工程 | 和谐家园桥至高速路南出口 | 1.昆山中学至华顿桥两侧广场栽植胸径8cm银杏，并对两侧各式花坛进行维护、整形、修剪和移植； 2.虎头峁至高速南出口行道主栽植胸径8cm梧桐； 3.万米大道两侧非耕地空白地段进行清理垃圾、美化维护、种草种花 | 1.栽植8cm银杏200株，移植花灌、国槐、樟子松等1万株； 2.栽植胸径8cm梧桐600株； 3.空白地段清理整地后种草栽花500亩。 | 高小平 王 波 白明亮 | 刘文雄（15509127998） 霍保宏（13429791618） | 1.城管局负责万米大道行道树的栽植和广场美化维护、移植； 2.宽州镇、街道办负责属地内空白地段美化维护绿化
4 | 绥延高速南北出口连接道路空白地段绿化工程 | 绥延高速北出口连接道路口、南出口连接道路口空白地块 | 1.对南北出入口连接路空闲地进行填土清理垃圾整形征地； 2.栽植金叶复叶槭、紫叶李、樱花、龙爪柳等绿化树及花灌木； 3.闲置建设用地种草植绿100亩 | 1.对空闲地进行景观打造，美化高速南北出入口； 2.形成色块和高中低错落的绿化空间； 3.闲置建设用地种草植绿100亩 | 李海云 王 波 | 孙汇林（18109127045） 杨 文（18991081806） 刘小芳（18681900383） | 林业局 宽州镇
5 | 城区河道美化工程 | 王家湾至下七里湾秀延河道 | 1.平整河道清理垃圾 2.种花栽植柽柳500亩 | 1.河道平整，不集污水，不种植农作物 2.美化500亩花铺 | 贺雄瑛 | 水利水保部门技术人员 | 水利局
6 | 城区机关单位厂矿企业义务植树提质增效绿化工程 | 242过境线和242国道下廿里铺段，城区机关单位厂矿企业在原指定义务植树基地上继续扩大面积维护树坑补植 | 1.明确每人今年新植10棵树 2.对原栽植树进行围坑锄草、清理病死树 3.完善基地牌 | 栽植侧柏、油松、山桃、山杏等各类苗木20万株 | 李海云 | 曹海祥（13891200972） 李建武（13891251906） 李 靖（13891226622） 师势钧（13891254382） 黄延安（13509126141） 惠忠江（18681917789） 吴 鹏（13409167719） | 城区各机关事企业厂矿学校等
7 | 乡镇义务植树基地绿化 | 各乡镇主干道路两侧 | 1.维护近三年义务植树基地树坑、清理病死树，补植 2.各乡镇新建义务植树基地300亩 | 各乡镇在本辖区内主干道路集中连片打造300亩义务植树基地 | 李海云 | 林业包乡镇技术服务队 | 各有关乡镇、便民服务中心
8 | 县级主干道路行道树的维护、补植、整形、修剪 | 1.242国道 2.242过境线 3.东石路 4.袁高路 5.沿黄路 6.折淮路 | 1.对县城内各主干道路行道树进行维护、修剪、补植 2.对县城内乡村道路行道树进行维护修剪、补植 | 1.补齐被人为、车辆破坏行道树 2.对行道树进行修剪整形 3.清理道路两侧垃圾，平整补修水毁构架 | 相关单位负责人 | 林业包乡镇技术服务队 | 县城主干道路由交通部门负责，乡村道路由各乡镇负责
9 | 绥延高速补植工程 | 绥延高速公路两侧 | 对去年栽植的各类苗木进行补植、维护树坑 | 使各地块所栽植苗木成活保存率达到90%以上 | 李海云 | 曹海祥（13891200972） 刘文雄（15509127998） 孙汇林（18109127045） 惠虎城（13468789898） 贺红艳（13992296973） | 林业局
10 | 重点村庄绿化 | 全县乡村振兴示范村 | 根据村庄生态现状，实施道路绿化、庭院绿化、村委会绿化和荒山生态治理。 | 完成14个村庄绿化任务 | 李海云 | 林业包乡镇技术服务队 | 林业局